## Criterios Evaluación_Doc.T-1
Criterios de Evaluación Técnica
Nombre del proceso de licitación:
Propietario de la instalación:
Código de la Obra
Fecha de inicio del proceso:
|  |  | Está por debajo de lo Exigido | Cumple lo solicitado | Está por encima
N° | CONTENIDO | CRITERIO | 0-50 | 50-75 | 75-100 | NOTA | Ponderación
1 | Documento T-1: Descripción Técnica de la Obra
1.1 | Descripción del alcance de la Obra. | Se debe confirmar de manera explicita el marco normativo aplicable al proyecto, además de la normativa internacional que debe ser considerado para el desarrollo del proyecto. Se debe indicar la descripción de los trabajos a realizar considerando como base la descripción de las Obras de Ampliación (OA) que entrega el decreto respectivo, apegándose de manera irrestricta a este alcance. Se debe tener en cuenta la correcta conexión de la línea existente a la nueva posición proyectada para la conexión del reactor. Deberán detallarse los trabajos relacionados con: Líneas AT, Barras AT, Diagonales/Paños AT, Reactores, Sistema de Control Protecciones, Telecontrol, Scada y Medidas Instalaciones comunes tales como SSAA, Sistemas de alumbrado y enchufes de patio, Sistemas de puesta a tierra, plataforma, terminaciones de terreno, Cercos interiores y cierres perimetrales, sistemas de seguridad y Televigilancia, Canalizaciones, Salas de control o SSGG, Fosos, entre otros. Para cada descripción deben indicarse además de las obras nuevas, las modificaciones que deban realizarse sobre instalaciones existentes, y para cada ítem su vinculación con la respectiva ETG. | 1.- No cumpla con el marco normativo del proyecto e internacional 2.- No descripción del alcance. | 1.- Cumpla con el marco normativo del proyecto o internacional 2.- Descripción general del alcance. | 1.- Cumpla con el marco normativo del proyecto e internacional 2.- Descripción detallada del alcance.
1.2 | Descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones que se incluirán en la Obra junto a una descripción de su funcionalidad. | Se debe incluir una descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones necesarios para la ejecución, puesta en servicio y correcta operación de la obra, dando cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de Ampliación, Especificación Técnica General (ETG) del Propietario y a la NTSyCS En particular, esta sección debe incluir al menos: a. Descripción de cómo se deberán implementar los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones de modo de garantizar que estos se integrarán a los Sistemas de Control y Comunicaciones de las instalaciones existentes relacionadas con la obra. b. Descripción de cómo se deberán integrar los sistemas de Control, Protecciones y Telecomunicaciones a los Sistemas SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional y del Propietario, ajustándose a los requisitos impuestos por el Propietario para la intervención de su sistema SCADA. | 1.- No describe los sistemas de proteccion , control y telecomunicaciones 2.- No descripccion de la integracion al sistema scada existente | 1.- Describe los sistemas de proteccion , control y telecomunicaciones (GENERAL) 2.- Descripccion de la integracion al sistema scada existente (GENERAL) | 1.- Describe los sistemas de proteccion , control y telecomunicaciones (DETALLADA) 2.- Descripccion de la integracion al sistema scada existente (DETALLADA)
1.3 | Descripción de las obras civiles y estructuras contempladas. | En esta sección se debe incluir una descripción de las obras civiles que contempla la obra (como, por ejemplo, cantidades de fundaciones) y las estructuras consideradas para garantizar la ejecución, puesta en servicio y correcta operación de la obra, dando cumplimiento a los estándares sísmicos, alcance del decreto, ETG del propietario y a la NTSyCS La descripción debe considerar una descripción de los movimientos de tierra que deberían considerarse en la obra, traslado o demolición de obras civiles o estructuras que es necesario ejecutar por cuanto interfieran con la Obra. | 1.- No describe las actividades de movimiento de tierras y obras civiles 2.- No cumple normativa sismica y la NTSyCS | 1.- Describe las actividades de movimiento de tierras u obras civiles 2.- Cumple normativa sismica o la NTSyCS | 1.- Describe las actividades de movimiento de tierras y obras civiles 2.- Cumple normativa sismica y la NTSyCS
1.4 | Descripción de las obras provisorias. | Se debe indicar las restricciones operacionales y/o condiciones particulares que deben ser consideradas por el adjudicatario, al momento de ejecutar la OA Se debe indicar cláramente el terreno a adquirir así como el alcance relacionado con permisos temporales y definicitov, necesarioa para la ejecución de las citadas obras. | 1.- No describe las restricciones operacionales y condiciones particulares. 2.- No describe la adquisicion del terreno y permisos | 1.- Describe las restricciones operacionales y condiciones particulares (GENERAL) 2.- Describe la adquisicion del terreno y permisos (GENERAL) | 1.- Describe las restricciones operacionales y condiciones particulares (DETALLADA) 2.- Describe la adquisicion del terreno y permisos (DETALLADA)
1.5 | Listado de Equipos, Sistemas de Protección y Control, y Repuestos | Se solicita proporcionar un listado consolidado que individualice el equipamiento primario que se debe suministrar, desincorporar y/o reutilizar para el proyecto. De manera similar, para el equipamiento asociado al sistema de control se deberá proporcionar un listado consolidado que individualice el gabinete, el equipamiento asociado a las protecciones, al sistema de control, comunicaciones y medidas que se debe suministrar, desincorporar y/o reutilizar para el proyecto. | 1.- No enlista equipamiento primario y/o reutilizacion 2.- No enlista equipamiento de control y proteccion y comunicaciones | 1.- Enlista equipamiento primario y/o reutilizacion 2.- Enlista equipamiento de control y proteccion y comunicaciones | 1.- Enlista equipamiento primario y/o reutilizacion , incluye cantidades 2.- Enlista equipamiento de control y proteccion y comunicaciones , incluye cantidades
1.6 | Diagrama unilineal en formato dwg. | Diagrama desarrollado en función de las exigencias de diseño solicitadas por la NTSyCS y su Anexo Técnico Exigencias Mínimas para el Diseño de Instalaciones de Transmisión, donde se representen todas las instalaciones existentes y proyectadas, identificando las características generales de los equipos primarios, y que contenga vías de disparo, los esquemas de control, protección, Teleprotección, SCADA, telecomunicaciones y medidas del proyecto en formato (*.dwg) y (*.pdf) de buena calidad. | 1.- Diagrama unilineal sin las exigencia de diseño NTSyCS y anexo tecnico. 2.- Diagrama unilineal sin caracteristicas de los equipos primarios proyectados | 1.- Diagrama unilineal con las exigencia de diseño NTSyCS o anexo tecnico 2.- Diagrama unilineal con caracteristicas basicas de los equipos primarios proyectados | 1.- Diagrama unilineal con las exigencia de diseño NTSyCS y anexo tecnico 2.- Diagrama unilineal con caracteristicas principales de los equipos primarios proyectados
1.7 | Plano de Disposición de equipos en terreno (plano de planta) en formato dwg. | Diagrama que identifique la ubicación física de las instalaciones de la obra, tales como equipos primarios, conductores, estructuras metálicas, obras civiles, vías de circulación internas, salas de control, cierres perimetrales, etc. Además de contener el listado de equipos eléctricos y distancias eléctricas mínimas según norma IEC/IEEE (se debe indicar en plano cuál se utilizó) en formato (*.dwg) y (*.pdf) de buena calidad. | 1.- Plano de disposicion sin ubicacion de los equipos primarios y otros 2.- Plano de disposicion sin listado de equipos y sin DMS | 1.- Plano de disposicion con ubicacion de los equipos primarios u otros 2.- Plano de disposicion con listado de equipos o sin DMS | 1.- Plano de disposicion con ubicacion de los equipos primarios y otros 2.- Plano de disposicion con listado de equipos y DMS
2 | Documento T-2: Programa Maestro
2.1 | Hitos Intermedios Multables e Hitos de Pago |  | 1.- Los Hitos Intermedio Multables se encuentran pero sin ninguna vinculación. 2.- Los Hitos de pago se encuentran pero sin ninguna vinculación | 1.- Los Hitos Intermedios Multables se encuentran vinculados a los hitos de pago conforme a lo que indica el numeral 6.3 de las Bases de Ejecución. 2.- Los hitos se encuentran vnculados a las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto. | 1.- El Programa Maestro a parte de los Hitos Intermedios Multables y los Hitos de pago, incluye Hitos Internos de control propuestos por el Proponente.
2.2 | Actividades planificadas y plazos de ejecución | El Programa incluye las actividades que desarrollará el Proponente para la ejecución del proyecto (formato Project), conforme a su oferta técnica y alcance del proyecto, indicando para cada actividad el inicio, fin, duración, orden de prelación . La duración de cada actividad se contabilizará en días corridos. Las actividades y plazos deben garantizar que se de cumplimiento a los plazos de ejecución planteado en el Decreto de Expansión. Se debe asegurar que estén todas las actividades relacionadas a los permisos ambientales, permisos de construcción, gestión PGP y demás aplicables. | 1.- El Programa no cuenta con actividades relevantes para la ejecución del proyecto. 2.- Las actividades planificadas no guardan relación con la oferta técnica del Proponente. | 1.- El Programa cuenta con las actividades e información necesarias para la ejecución del proyecto. 2.- Las actividades planificadas guardan relación con la oferta técnica y alcance del Proponente. | 1.- El Programa cuenta con las actividades, información y detalle necesarias para cada etapa del proyecto. 2.- Las actividades planificadas guardan relación con la oferta técnica y alcance del Proponente, y están debidamente estructuras.
2.3 | Estructura de las actividades y vinculación | En Programa tiene sus actividades debidamente estructuras por área (Hitos, Ingeniería, Medio Ambiente, Permisos , Suministro, Construcción, Gestión PGP, Pruebas, etc.) y cada área se encuentra por etapas (por ejemplo Suministro: Compra, Fabricación, Pruebas, Transporte). Las actividades se encuentran vinculadas coherentemente al desarrollo del proyecto y permiten garantizar que se de cumplimiento a los plazos de ejecución planteado en el Decreto de Expansión. | 1.- Las actividades se encuentran estructuradas adecuadamente. 2.- Las actividades no están vinculadas coherentemente | 1.- El Programa cuenta con las actividades e información necesarias para la ejecución del proyecto. 2.- Las actividades planificadas guardan relación con la oferta técnica y alcance del Proponente. | 1.- El Programa cuenta con las actividades, información y detalle necesario para cada etapa y área del proyecto. 2.- Las actividades planificadas guardan relación con la oferta técnica y alcance del Proponente.
2.4 | Ruta crítica y holgura | En el Programa se identifica claramente la ruta crítica del proyecto, la misma que debe incluir las actividades que condicionan el cumplimiento de los plazos contractuales (holgura = 0), así como, las actividades que no forman parte de la Ruta Crítica se debe indicar la holgura que tienen dentro de la información de las actividades (holgura > 0) | 1.- Las actividades de la ruta crítica no guardan relación con el proyecto 2.- No se informa de la holgura de las actividades que no están en la ruta crítica | 1.- Las actividades de la ruta crítica guardan relación con el proyecto y se identifican claramente. 2.- Se informa de la holgura de las actividades que no están en la ruta crítica | 1.- Las actividades de la ruta crítica guardan relación con el proyecto y se identifican claramente. 2.- Se informa de la holgura total y de la holgura libre de las actividades que no están en la ruta crítica
2.5 | Horas Hombres (HH) y Curva S Planificada del proyecto | Cada actividad del Programa cuenta con la cantidad de trabajo planificado (HH) para el cumplimiento de dicha actividad dentro de la duración calculada, la información del trabajo planificado (HH) debe ser coherente con el tipo de trabajo para así tener el peso correspondiente de cara al cálculo de los % avance planificado y % avance real del proyecto. El Programa cuenta con la curva S de % avance planificado acumulado (temprana y tardía), calculada en base al trabajo planificado (HH) y holguras definidas. | 1.- No se ingresaron las HH de las actividades o las HH ingresadas no guardan relación con la actividad. 2.- El Programa no cuenta con la Curva S | 1.- Cuenta con las HH ingresdas por cada actividad y guardan relación con la actividad. 2.- Cuenta con la Curva S de & avance planificado acumulado en base al trabajo planificado (HH) | 1.- Cuenta con las HH ingresdas por cada actividad y guardan relación con la actividad. 2.- Cuenta con la Curva S de & avance planificado acumulado en base al trabajo planificado (HH)